## List1
PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVANÝCH ODBOREM INVESTIC MÚ PRACHATICE
2012
akce | druh VŘ | způsob zadání | termín zahájení VŘ | předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | vítěz VŘ | termín realizace | nejvýhodnější nabídka | rozdíl mezi vysoutěženou a předpokl. cenou | poznámka
Rekonstrukce Rumpálovy ulice - koordinátor BOZP | ZMR | internet | 2012-01-01 |  | Ing. Pavel Kouba | 01 - 11 2012 | 38400 |  | vř ukončeno
Stavební úpravy dvora čp 3,4 | ZMR | internet | 2012-02-01 | 1514428 | Sid.pt, s. r. o. | 06 - 10 2012 | 846284 | -668144 | vř ukončeno
Rekonstrukce Rumpálovy ulice | OŘ | US ISVZ | 2012-03-08 | 28937012.4 | STRABAG, a. s. | 06 - 11 2012 | 16968879.41 | -11968132.99 | vř ukončeno
Digitalizace kina Národka | ZPŘ | 5+profil zadavatele | 2012-03-28 | 3430986 | AV Média, a. s. | 2012-07-01 | 2998800 | -432186 | vř ukončeno
Regenerace panelového sídliště - ŠIBENIČNÍ VRCH | ZPŘ | 5+profil zadavatele | 2012-03-28 | 17412627.6 | STRABAG, a. s. | 06 - 11 2012 | 9930207.99 | -7482419.61 | vř ukončeno
Obnova MK v bývalém vojenském areálu | ZPŘ | 5+profil zadavatele | 2012-03-29 | 8667504 | Reno Šumava, a. s. | 06 - 11 2012 | 4867110 | -3800394 | zrušeno
Rekce komunikací Rožmberská - Kasárenská | OŘ | US ISVZ | 2012-03-29 | 34277397.6 | EUROVIA, a. s. | 06 - 11 2012 | 19048527.62 | -15228869.98 | zrušeno
TDI Rumpálova ulice | ZMR | internet | 2012-04-01 |  | Ing. Adolf Šicner | 05 - 12 2012 | 69600 |  | vř ukončeno
Obnova MK Staré Prachatice | ZMR | výzva 5 | 2012-05-01 | 372000 | STRABAG, a. s. | 2012-06-01 | 358069.64 | -13930.36 | vř ukončeno
Poliklinika - Oprava rozvodů vody a kanalizace | ZMR | internet | 2012-05-01 | 1929975 | LUBRYCO, s. r. o. | 07 - 08 2012 | 1373706 | -556269 | vř ukončeno
CELKEM |  |  |  | 96541930.6 |  |  | 56499584.66 | -40150345.94
Druh VŘ:
OŘ - otevřené řízení
ZPŘ - zjednodušené podlimitní řízení
ZMR - zakázka malého rozsahu