## List1
PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVANÝCH ODBOREM INVESTIC MÚ PRACHATICE
09/2010 - 12/2011
akce | druh VŘ | způsob zadání | termín VŘ | rozpočet projektanta nebo rozpočet města | vítěz VŘ | termín realizace | nejvýhodnější nabídka | rozdíl mezi vysoutěženou a předpokl. cenou | poznámka
ZŠ Vodňanská - zateplení | OŘ | CA | 2010-09-01 | 23799284 | MIRAS stavitelství a sanace, s. r. o. | 06 - 09 2011 | 10245427 | -13553857 | ukončeno VŘ
Prachatice, obnova částí místních komunikací po povodni 2009 | ZMR | výzva 7 + internet | 2010-10-01 | 4835605 | Eurovia, a. s. | 01 - 06 2011 | 1899624.42 | -2935980.58 | ukončeno VŘ
Ševčíkova 538, 539 - zateplení obálky budovy | ZPŘ | výzva 5 + internet | 2011-01-01 | 7355000 | Sabbia, s. r. o. | předpoklad 2. čtvrtletí 2011 | 4139667 | -3215333 | ukončeno VŘ
Prachatice, oprava hřbitovní zdi | ZMR | internet | 2011-01-01 | 4307872.128 | RENO Šumava, a. s. | předpoklad 1. etapa 3. čtvrtletí 2011 | 3888888 | -418984.128 | ukončeno VŘ; VŘ 2010 - 5.237.081,00 Kč
Dlouhá 95 - odkryv a restaurování fasády | ZMR | výzva 7 | 2011-02-01 | 539000 | Jiří Mašek | 07 - 09 2011 | 360162 | -178838 | ukončeno VŘ
Poštovní 116 - fasáda | ZMR | výzva 4 | 2011-02-01 | 305298.84 | Sidpt, s. r. o. | 07 2011 | 276656 | -28642.84 | ukončeno VŘ
Oprava hradební zdi Hospic | ZMR | internet | 2011-02-01 | 1029094 | Stavební firma HUKO, s. r. o. | 04 - 06 2011 | 473335.2 | -555758.8 | ukončeno VŘ
Oprava ohradní zdi Hospic | ZMR | internet | 2011-02-01 | 501898 | Stavební firma HUKO, s. r. o. | 04 - 06 2011 | 232243.2 | -269654.8 | ukončeno VŘ
Rekonstrukce tenisových kurtů | ZMR | výzva 7 + internet | 2011-02-01 | 2421186 | TEKTON CZ, SIBERA | zrušeno | 2174239 | -246947 | zrušeno pro nedostatečné krytí, nevyjasněné majetkové vztahy
WC sportovní areál | ZMR | internet | 2011-05-01 | 1477850.4 | LUBRYCO, s. r. o. | 06 - 07 2011 | 1137622 | -340228.4 | ukončeno VŘ
Rekonstrukce Družstevní ulice - realizace | ZPŘ | výzva 5 + internet | 2011-03-01 | 11761650 | STRABAG a.s. | 05 - 08 2011 | 4205469.91 | -7556180.09 | ukončeno VŘ
Rekonstrukce ulice U Hvězdárny - realizace | ZPŘ | výzva 5 + internet | 2011-05-01 | 6946594.06 | Eurovia, a. s. | 07 - 10 2011 | 2857356 | -4089238.06 | ukončeno VŘ
Pamětní medaile JNN | ZMR | výzva 3 | 2011-03-01 | 250000 | Lintech, s. r. o. | 03 - 04 2011 | 232800 | -17200 | ukončeno VŘ
Soška JNN | ZMR | výzva 3 | 2011-03-01 | 756000 | MgA. Jan Korecký | 03 - 04 2011 | 753600 | -2400 | ukončeno VŘ
Pamětní fotografická kniha JNN | ZMR | výzva 4 | 2010-10-01 | 806200 | Karmelitánské nakladatelství | 03 - 04 2011 | 312136 | -494064 | ukončeno VŘ
Rekonstrukce ovládání kamer MP Pt | ZMR | výzva 3 | 2011-03-01 | 170000 | Jiří Velek | 03 2011 | 153916 | -16084 | ukončeno VŘ
Oprava chodníku na Malém nám. Pt | ZMR | internet | 2011-03-01 | 900000 | Stavební firma HUKO, s. r. o. | 04 - 05 2011 | 536195 | -363805 | ukončeno VŘ
Výměna náplní ČOV CINIS a výměna střešní krytiny předfiltru skládka TKO L. Sedlo | ZMR | výzva 6 | 2011-04-01 | 511107.6 | František Hejtmánek, s. r. o. | 05 2011 | 547896 | 36788.4 | ukončeno VŘ
Rekonstrukce tenisových kurtů 2 | ZMR | internet | 2011-04-01 | 1100000 | SIBERA SYSTÉM, s. r. o. | 09 - 10 2011 | 1099272.48 | -727.52 | ukončeno VŘ
Hřbitov (urnový háj) rekce povrchu chodníků | ZMR | internet | 2011-06-01 | 2072763 | Stavební firma HUKO, s. r. o. | 06 - 09 2011 | 914659.2 | -1158103.8 | ukončeno VŘ
Rekonstrukce ulice Lázeňská | ZPŘ | výzva 5 + internet | 2011-07-01 | 12845865.6 | STRABAG a.s. | 09 - 11 2011 | 5953259.81 | -6892605.79 | ukončeno VŘ
Rekonstrukce ulice Lázeňská administrace proj. ROP | ZMR | výzva 5 | 2011-08-01 | 300000 | KP Projekt, s. r. o. | 09 2011 - 01 2012 | 36000 | -264000 | ukončeno VŘ
Technologické centrum ORP Prachatice | ZPŘ | výzva 5 + internet | 2011-06-01 | 3780000 | XANADU, s. r. o. | 08 2011- 04 2012 | 4122962 | 342962 | ukončeno VŘ (přezkum ÚOHS)
Národní 1000, 1001 - výměna oken | ZMR | internet | 2011-09-01 | 4200000 | SLÁDEK - STAVBY, s. r. o. | 10 - 11 2011 | 2935924 | -1264076 | ukončeno VŘ
Servisní služby - údržba kamerového systému MP | ZMR | výzva 5 | 2011-09-01 | 100000 | Jiří Velek | od 10 2011 | 60000 | -40000 | ukončeno VŘ (roční paušál)
Zokruhování vodovodního řadu Staré Prachatice | ZMR | internet | 2011-10-01 | 1900000 | Stavební firma HUKO, s. r. o. | 10 - 12 2011 | 1228110 | -671890 | ukončeno VŘ
ZŠ Vodňanská - zateplení krovu tělocvičny | ZMR | výzva 4 + internet | 2011-09-01 | 1198332 | zrušeno | 10 - 11 2011 |  |  | zrušeno (uchazeči, kteří předložili výhodné nabídky neměli volné kapacity v požadovaném termínu)
ZŠ Vodňanská - zateplení krovu tělocvičny | ZMR | výzva 6 + internet | 2011-10-01 | 1198332 | HOPI S+S s.r.o. | 11 2011 - 05 2012 | 836230.8 | -362101.2 | ukončeno VŘ
Rekonstrukce dětského hřiště PRACHATICE U Hůlů rybníka | ZMR | internet | 2011-09-01 | 1009922 | ONYX WOOD, s. r. o. | 09 - 11 2011 | 743422 | -266500 | ukončeno VŘ
Druh VŘ: |  |  |  | 98378854.628 |  |  | 52357073.02 | -44823449.608
OŘ - otevřené řízení
ZPŘ - zjednodušené podlimitní řízení
ZMR - zakázka malého rozsahu